## Cronograma
Plan de proyecto - CRM SOCIA
Fase 1: Infraestructura
Fase 2: Análisis y definición
Fase 3: Diseño y desarrollo
Fase 4: Pruebas
Fase 5: Implementación
Semana
Tareas |  |  | Inicio | Fin | Días | Horas | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
[7 empty] | SEPTIEMBRE |  |  | OCTUBRE
[7 empty] | 13 - 19 | 20 - 26 | 27 - 3 | 4 - 10 | 11 - 17 | 18 - 24 | 25 - 31
Fase 1 - Diseño
Login para módulo de operaciones de ejecutivos |  |  |  |  | 2 | 8
Template para formularios (Total: 7) |  |  |  |  | 3 | 12
Indicador de desempeño |  |  |  |  | 1 | 4
File del cliente
Calendario |  |  |  |  | 3 | 12
Fase 1 - Infraestructura |  |  |  |  | Total | 10
Montar ambiente en servidor
Fase 2 - Análisis y diseño |  |  |  |  | Total | 12
Estructura de base de datos, con usuarios y roles. Generación de tablas | [5 empty] | 8
Estructura del sistema - Página web responsiva | [5 empty] | 4
Fase 3 - Desarrollo |  |  |  |  | Total | 103
Módulo de operaciones de ejecutivos
| Login con alertas al iniciar sesión y pantalla inicial |  |  |  |  | 7
Módulo para generación de citas
|  | Formulario y envío de correo electrónico |  |  |  | 10
Módulo para generación de llamadas
|  | Formulario |  |  |  | 5
Módulo para generación de cotizaciones
|  | Formulario y envío de correo electrónico |  |  |  | 6
Calendario
|  | Módulo de registro rápido para fecha gestión |  |  |  | 5
|  | Calendario |  |  |  | 10
Indicador de desempeño
| Citas, llamadas, cotizaciones, calendario, clientes nuevos, estadísticas |  |  |  |  | 10
Diagnóstico automatizado
| Formulario (generación de clientes nuevos, guardando historial) |  |  |  |  | 10
Next step (Integración con Trello) | [5 empty] | 15
Perfil del cliente (File) | [5 empty] | 10
Procesos
| Recordatorios del calendario y citas |  |  |  |  | 15
Fase 4 - Implementación y mantenimiento
1 mes de garantía (Noviembre)