## Actividades Abril - Todos
Responsable
Actividad | Fecha entrega | Responsable
Formato de diagnóstico - Inserción en base de datos | 2017-04-09 | Toño
Formato de diagnóstico - Subir archivos renombrados y guardar en base de datos | 2017-04-09 | Mario
Base de datos - Tablas para sección de logística y cobranza en perfil | 2017-04-09 | Rosa
Perfil del cliente - Carga de datos | 2017-04-09 | Rosa
Perfil del cliente - Inserción en base de datos | 2017-04-09
BUG - Segundo panel abierto | 2017-04-09
No urgente
Calendario - Agregar citas desde el calendario
Llamadas - Agregar archivo en el servidor y modificar código para ambiente en producción |  |  | No hay acceso al servidor
Base de datos - Insertar clientes para Emma |  |  | No hay acceso al servidor
PENDIENTES
PROCESO PARA ENVÍO DE RECORDATORIOS
ALERTAS AL INICIAR SESIÓN

## Actividades Marzo - Toño
TOÑO
Actividad | Fecha entrega
Calendario - Agregar citas desde el calendario | 2017-03-26
Citas - Agregar fecha de creación al insertar cita | 2017-03-26 | 2017-03-25
Formato de diagnóstico - Inserción en base de datos | 2017-03-26
Login - Que mande a esa pantalla si finaliza la sesión | 2017-03-26 | 2017-03-25
No urgente
PENDIENTES
PROCESO PARA ENVÍO DE RECORDATORIOS
ALERTAS AL INICIAR SESIÓN

## Actividades Marzo - Mario
MARIO
Actividad | Fecha entrega | Terminado
Llamadas - Agregar archivo en el servidor y modificar código para ambiente en producción | 2017-03-26
Formato de diagnóstico - Subir archivos | 2017-03-26
No urgente
Base de datos - Tablas para sección de logística y cobranza en perfil
PENDIENTES
Perfil del cliente
Carga de catálogos
PROCESO PARA ENVÍO DE RECORDATORIOS
ALERTAS AL INICIAR SESIÓN

## Actividades Marzo - Rosa
ROSA
Actividad | Fecha entrega | Terminado
Formato de diagnóstico - Cambiar títulos horizontales por verticales | 2017-03-26
Transacción - Que todo se guarde con mayúsculas | 2017-03-05 | 2017-03-04
Indicadores - Agregar overflow | 2017-03-05 | 2017-03-04
Cotizaciones - Cambiar el correo de la cotización a no estático | 2017-03-05 | 2017-03-04
Servidor - Conexión remota SSH para reiniciar tomcat | 2017-03-05 | 2017-03-04
Servidor - Modificar configuración para correr SP y crear SP | 2017-03-05 | 2017-03-04
Cotización - Revisar cuando se guarda que se limpien los campos | 2017-03-12 | 2017-03-11
Servidor - Que se realicen los queries | 2017-03-26 | 2017-03-25
Envío mail - Que la alerta de enviando dure hasta que se haya mandado el mail
BUG - Cotización, no se ve la descripción en la previsualización
BUG - Cotización, revisar cuando se agrega un nuevo producto
Base de datos - Insertar clientes para Emma
BUG - Segundo panel abierto
No urgente
Cotización - Enviar como PDF y Excel ??
Cotizaciones - Mostrar dirección fiscal ??
Cotizaciones - Cambiar vista inicial de contacto a inactivos (como cuando se recarga)
BUG - Calendario, que no se modifique
Cotización - Agregar CP de cliente?
Indicadores - Revisar diseño del detalle
Calendario - Mejorar estilos al ver detalle
Indicador de llamadas - Revisar diseño de tabla
Cotización - Que el número interior no sea obligatorio y que sea carácter (tmb ext)
Calendario - Cambiar colores
Concursos - Agregar fecha y cambiar cálculos
Todo - Quitar librerías estáticas
PENDIENTES
PROCESO PARA ENVÍO DE RECORDATORIOS
ALERTAS AL INICIAR SESIÓN

## Actividades Febrero - Toño
TOÑO
Actividad | Fecha entrega | Terminado
Servidor - Conexión entre base de datos y tomcat | 2017-02-19 | 2017-02-23
Citas - Revisar alerta de citas | 2017-02-12 | 2017-02-12
BUG - Revisar alerta de error en login | 2017-02-12 | 2017-02-12
Citas - Enviar correo de cita al BDM y ejecutivo | 2017-02-26 | 2017-02-26
Formato de diagnostico - Carga clientes actuales en los dos combos | 2017-02-26 | 2017-02-26

## Actividades Febrero - Mario
MARIO
Actividad | Fecha entrega | Terminado
Llamadas - Envío de carta con copia al ejecutivo | 2017-02-12 | 2017-02-11
Llamadas - Envío de presentación con copia al ejecutivo | 2017-02-12 | 2017-02-11
Llamadas - Cambiar actual -> nuevo y prospecto -> existente en botones de contacto | 2017-02-12 | 2017-02-11
Llamadas - Agregar en botón amarillo la opción COBRANZA | 2017-02-12 | 2017-02-11
Indicador de llamadas - Cambiar SI/NO por iconos de fontawesome | 2017-02-12 | 2017-02-11
Indicador de llamadas - Sustituir ‘ext.’ por ‘ ext. ‘ | 2017-02-12 | 2017-02-11
Indicador de llamadas - Ordenar ascendente la consulta | 2017-02-12 | 2017-02-19
Indicador de llamadas - Que funcionen los filtros | 2017-02-12 | 12/02/2017
Indicador de llamadas - Activar modal para speech, manejo de objeciones, guía y líneas de negocio | 2017-02-19 | 2017-02-19
BUG - Cuando cambie de cliente ese selecciona nuevo contacto, deja información anterior | 2017-02-19 | 2017-02-25
Llamadas - Que envie el correo al contacto | 2017-02-26 | 2017-02-25

## Actividades Febrero - Rosa
ROSA
Actividad | Fecha entrega | Terminado
Cotizaciones - Envío con copia al ejecutivo | 2017-02-12 | 2017-02-11
Cotizaciones - Cambiar Producto -> SKU / No. Parte | 2017-02-12 | 2017-02-11
Cotizaciones - Agregar condiciones | 2017-02-12 | 2017-02-11
Cotizaciones - Agregar nueva dirección y conmutador al final de la cotización | 2017-02-12 | 2017-02-11
Concursos - Mostrar información al dar click | 2017-02-12 | 2017-02-12
Indicadores - Modificar consulta con objetivo por ejecutivo | 2017-02-12 | 2017-02-11
Indicadores - Agregar fecha en todos los detalles y ordenar consultas ascendente | 2017-02-19 | 2017-02-18
Agregar liga a historial de llamadas | 2017-02-19 | 2017-02-19
Indicador de llamadas - Que cargue las llamadas de la última semana | 2017-02-19 | 2017-02-19
Calendario - Guardar id cuando se genere cita | 2017-02-19 | 2017-02-19
Todos - Actualizar de prospecto a actual | 2017-02-19 | 2017-02-19
Cotizaciones - Capturables: vigencia y tiempos de entrega | 2017-02-26 | 2017-02-26

## Nuevos módulos
NUEVOS MÓDULOS
Actividad | COTIZAR | COSTO
Llamadas - Recordatorios personalizados en calendario | SI
Llamadas - Ligar línea de negocio (se usará lo creado en el perfil del cliente) | NO
Cotizaciones - Subir foto de artículos | SI
Cotizaciones - Descuento por artículo | SI
Cotizaciones - Descripción del cliente | SI
Indicadores - Agregar ganado/participado para cotizaciones y concursos | SI
Indicadores - Módulo para asignar objetivos por ejecutivo | SI
Otross - Módulo para asignar clientes por ejecutivo | SI

## Actividades Enero
TOÑO |  | MARIO |  | ROSA
Insertar direcciones | 2016-12-11 | Validaciones | 2016-12-10 | Agregar demás campos de contacto | 2016-12-10
Agregar campos puesto y area | 2016-12-11 | Indicador de últimas llamadas de la semana con colores del semáforo | 2015-12-11 | Copia de correo a ejecutivo | 2016-12-11
Validaciones | 2016-12-10 | Agregar extensión al teléfono | 2015-12-11 | Agregar segundo panel | 2016-12-10
Servidor | 2016-12-11 |  |  | Cargar menú dependiendo del perfil | 2016-12-10
Modificar extensión | 2016-12-11
Segunda fase |  | Segunda fase |  | Segunda fase
Formato de diagnóstico - Base de datos |  | Perfil de cliente |  | Fechas concurso | 2016-12-11
Formato de diagnóstico - Formulario |  | Carga de catálogos |  | Indicadores
PENDIENTES |  | PENDIENTES |  | PENDIENTES
Template correo y con copia al ejecutivo |  | Enviar carta y legales(primer llamada) y con copia al ejecutivo |  | Agregar condiciones de compra
|  | Cotizar catalogos |  | Correos para recordatorios
PROCESO PARA ENVÍO DE RECORDATORIOS

## Catálogo
Carga de catálogos
Eliminar, modificar, agregar
item - 31 columnas | Agregar campos
client - 64 columnas | Muchas tablas
| Insert | Client
Se van a usar mas tablas |  |  | Direccion fiscal y RFC etc ¿diagnostico? Direccion y contactos
Modificar BD, DTO y DAO | 3
Lectura de excel, validaciones e insertar | 10 | 12
Modificar | N/A
Activar / desactivar

## Correo catálogos
Consideraciones carga de catálogos
¿Pueden indicarnos cuáles son las columnas que quieren que consideremos para la inserción de clientes y artículos en cada layout?
Catálogo de productos
Si la línea de negocio es la que se encuentra en la columna LineaProducto, no puede venir vacía
Las líneas de negocio forman parte de un catálogo, para poder ligarse a un artículo debe ser igual y en caso de que no exista se agregará al catálogo. COMENTARIO: Si se agrega la misma línea de negocio pero tiene un carácter de más por error, se agregará como una nueva línea de negocio. Ejemplo: Servidores y Servidoress
Catálogo de clientes
Para los contactos: En nuestra base de datos consideramos puesto y área por separado, estos campos serían obligatorios pero en su layout existen ambos como un solo campo: CARGO
Para las direcciones: Ninguna tiene campos completos, ¿se agregarán así?