## Actividades Febrero - Toño
TOÑO
Actividad | Fecha entrega | Terminado
Calendario - Agregar citas desde el calendario | 2017-12-02
Citas - Revisar alerta de citas | 2017-12-02
Citas - Enviar correo de cita al BDM y ejecutivo | 2017-12-02
BUG - Revisar alerta de error en login | 2017-12-02
No urgente
Formato de diagnóstico - Cambiar títulos horizontales por verticales
Formato de diagnóstico - Inserción en base de datos
PENDIENTES
PROCESO PARA ENVÍO DE RECORDATORIOS
ALERTAS AL INICIAR SESIÓN

## Actividades Febrero - Mario
MARIO
Actividad | Fecha entrega | Terminado
Llamadas - Envío de carta con copia al ejecutivo | 2017-12-02 | 2017-11-02
Llamadas - Envío de presentación con copia al ejecutivo | 2017-12-02 | 2017-11-02
Llamadas - Cambiar actual -> nuevo y prospecto -> existente en botones de contacto | 2017-12-02 | 2017-11-02
Llamadas - Agregar en botón amarillo la opción COBRANZA | 2017-12-02 | 2017-11-02
Indicador de llamadas - Cambiar SI/NO por iconos de fontawesome | 2017-12-02 | 2017-11-02
Indicador de llamadas - Sustituir ‘ext.’ por ‘ ext. ‘ | 2017-12-02 | 2017-11-02
Indicador de llamadas - Ordenar ascendente la consulta | 2017-12-02
Indicador de llamadas - Que funcionen los filtros | 2017-12-02
Indicador de llamadas - Que cargue las llamadas de la última semana | 2017-12-02
No urgente
BUG - Cuando cambie de cliente ese selecciona nuevo contacto, deja información anterior
PENDIENTES
Perfil del cliente
Carga de catálogos
PROCESO PARA ENVÍO DE RECORDATORIOS
ALERTAS AL INICIAR SESIÓN

## Actividades Febrero - Rosa
ROSA
Actividad | Fecha entrega | Terminado
Cotizaciones - Envío con copia al ejecutivo | 2017-12-02 | 2017-11-02
Cotizaciones - Cambiar Producto -> SKU / No. Parte | 2017-12-02 | 2017-11-02
Cotizaciones - Agregar condiciones | 2017-12-02 | 2017-11-02
Cotizaciones - Capturables: vigencia y tiempos de entrega | 2017-12-02
Cotizaciones - Agregar nueva dirección y conmutador al final de la cotización | 2017-12-02 | 2017-11-02
Concursos - Mostrar información al dar click | 2017-12-02 | 2017-12-02
Indicadores - Modificar consulta con objetivo por ejecutivo | 2017-12-02 | 2017-11-02
Indicadores - Agregar fecha en todos los detalles | 2017-12-02
Todos - Actualizar de prospecto a actual | 2017-12-02
No urgente
Cotización - Enviar como PDF y Excel
Cotizaciones - Mostrar dirección fiscal ??
BUG - Cotización, no se ve la descripción en la previsualización
BUG - Cotización, revisar cuando se agrega un nuevo producto
BUG - Calendario, que no se modifique
Cotización - Agregar CP de cliente?
BUG - Segundo panel abierto
Envío mail - Que la alerta de enviando dure hasta que se haya mandado el mail
Cotización - Que el número interior no sea obligatorio y que sea carácter (tmb ext)
Calendario - Cambiar colores
Concursos - Agregar fecha y cambiar cálculos
Calendario - Guardar id cuando se genere cita
Calendario - Mejorar estilos al ver detalle
PENDIENTES
PROCESO PARA ENVÍO DE RECORDATORIOS
ALERTAS AL INICIAR SESIÓN

## Nuevos módulos
NUEVOS MÓDULOS
Actividad | COTIZAR | COSTO
Llamadas - Recordatorios personalizados en calendario | SI
Llamadas - Ligar línea de negocio (se usará lo creado en el perfil del cliente) | NO
Cotizaciones - Subir foto de artículos | SI
Cotizaciones - Descuento por artículo | SI
Cotizaciones - Descripción del cliente | SI
Indicadores - Agregar ganado/participado para cotizaciones y concursos | SI
Indicadores - Módulo para asignar objetivos por ejecutivo | SI
Otross - Módulo para asignar clientes por ejecutivo | SI

## Actividades Enero
TOÑO |  | MARIO |  | ROSA
Insertar direcciones | 2016-12-11 | Validaciones | 2016-12-10 | Agregar demás campos de contacto | 2016-12-10
Agregar campos puesto y area | 2016-12-11 | Indicador de últimas llamadas de la semana con colores del semáforo | 2015-12-11 | Copia de correo a ejecutivo | 2016-12-11
Validaciones | 2016-12-10 | Agregar extensión al teléfono | 2015-12-11 | Agregar segundo panel | 2016-12-10
Servidor | 2016-12-11 |  |  | Cargar menú dependiendo del perfil | 2016-12-10
Modificar extensión | 2016-12-11
Segunda fase |  | Segunda fase |  | Segunda fase
Formato de diagnóstico - Base de datos |  | Perfil de cliente |  | Fechas concurso | 2016-12-11
Formato de diagnóstico - Formulario |  | Carga de catálogos |  | Indicadores
PENDIENTES |  | PENDIENTES |  | PENDIENTES
Template correo y con copia al ejecutivo |  | Enviar carta y legales(primer llamada) y con copia al ejecutivo |  | Agregar condiciones de compra
|  | Cotizar catalogos |  | Correos para recordatorios
PROCESO PARA ENVÍO DE RECORDATORIOS

## Catálogo
Carga de catálogos
Eliminar, modificar, agregar
item - 31 columnas | Agregar campos
client - 64 columnas | Muchas tablas
| Insert | Client
Se van a usar mas tablas |  |  | Direccion fiscal y RFC etc ¿diagnostico? Direccion y contactos
Modificar BD, DTO y DAO | 3
Lectura de excel, validaciones e insertar | 10 | 12
Modificar | N/A
Activar / desactivar

## Correo catálogos
Consideraciones carga de catálogos
¿Pueden indicarnos cuáles son las columnas que quieren que consideremos para la inserción de clientes y artículos en cada layout?
Catálogo de productos
Si la línea de negocio es la que se encuentra en la columna LineaProducto, no puede venir vacía
Las líneas de negocio forman parte de un catálogo, para poder ligarse a un artículo debe ser igual y en caso de que no exista se agregará al catálogo. COMENTARIO: Si se agrega la misma línea de negocio pero tiene un carácter de más por error, se agregará como una nueva línea de negocio. Ejemplo: Servidores y Servidoress
Catálogo de clientes
Para los contactos: En nuestra base de datos consideramos puesto y área por separado, estos campos serían obligatorios pero en su layout existen ambos como un solo campo: CARGO
Para las direcciones: Ninguna tiene campos completos, ¿se agregarán así?